## Hoja 1
PROYECTO: |  | Servicio de préstamo de escenarios deportivos
PILA DE SPRINT VERSIÓN No.: | 2 |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 2019-05-10
SCRUM MASTER: |  | Juan Camilo Rojas
ID | CATEGORÍA | TAREA | ID ANTECESOR (Si Aplica) | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[13 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Gestión | Capacitacion Ing. Soft I | NA | 4: MedioAlta | Juan Sebastián Sánchez | Libro Modelo de Casos de Uso | NA | 2019-05-10 | 2019-05-12 | Hecho | 4 | 0 | 4
2 | Análisis | Elaboración de Diagrama de Casos de uso | 1 | 5: Alta | Juan Sebastián Sánchez | Plantilla de diagrama de casos de uso | Diagrama de casos de uso | 2019-05-13 | 2019-05-15 | Hecho | 4 | 0 | 4
3 | Análisis | Elaboración de Documento de Casos de uso | 1 | 5: Alta | Juan Sebastián Sánchez | Plantilla de especificación de casos de uso | Documento de especificación de casos de uso | 2019-05-13 | 2019-05-15 | Pendiente | 12 | 12 | 0
4 | Análisis | Elaboración Mockups | 1 | 5: Alta | Juan Sebastián Sánchez |  | Mockups | 2019-05-13 | 2019-05-15 | En curso | 7 | 3 | 4
5 | Gestión | Reunión Scrum | NA | 5: Alta | Juan Sebastián Sánchez |  | Acta Scrum | 2019-05-14 | 2019-05-14 | Pendiente | 0.4 | 0.4
6 | Análisis | Elaboración Diagrama de Clases | 2 | 5: Alta | Juan Sebastián Sánchez |  | Diagrama de Clases | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Pendiente | 5 | 5
7 | Análisis | Elaboración Modelo de contenidos | 2 | 4: Medio Alta | Juan Sebastián Sánchez |  | Modelo de contenidos | 2019-05-16 | 2019-05-16 | Pendiente | 5 | 5
8 | Análisis | Elaboración diagrama de estados y actividades | 3 | 4: Medio Alta | Juan Sebastián Sánchez |  | Diagrama de estados y actividades | 2019-05-17 | 2019-05-17 | Pendiente | 5 | 5
9 | Pruebas | Desarrollo de plan de pruebas |  | 5: Alta | Sebastian Marin | Requerimientos del software | Plan de pruebas | 2019-05-17 | 2019-05-17 | Pendiente | 3 | 3
10 | Gestión | Reunión Scrum | NA | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Acta Scrum | 2019-05-21 | 2019-05-21 | Pendiente | 1 | 1
11 | Diseño | Elaboración de diagrama de clases de diseño | 8 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de clases de diseño | 2019-05-21 | 2019-05-22 | Pendiente | 5 | 5
12 | Diseño | Elaboración de diagrama de rutas de navegación | 11 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de rutas de navegación | 2019-05-22 | 2019-05-23 | Pendiente | 5 | 5
13 | Diseño | Elaboración de Diagrama objeto relacional | 12 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama objeto relacional | 2019-05-23 | 2019-05-24 | Pendiente | 5 | 5
14 | Diseño | Elaboración de diagrama de despliegue | 13 | 4: Medio Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de despliegue | 2019-05-24 | 2019-05-25 | Pendiente | 3 | 3
15 | implementacion | Elaboración de la descripción de la base de datos |  | 5 | Andrés Felipe Bravo |  | Tablas y relaciones de base de datos | 2019-05-27 | 2019-05-28 | Pendiente | 10 | 10
| implementacion | elaboracion de formularios de consulta |  | 5 | Hector Mesa | Mockup formularios | formularios de entrada y visualizacion de datos | 2019-05-28 | 2019-05-29 | pendiente | 5 | 5
| Implementacion | creación de codigo para enlazar la base de datos al front (creación de clases) |  | 5 | Andrés Felipe Bravo |  | Reservación de escenarios deportivos | 2019-05-28 | 2019-05-30 | pendiente | 15
| implementacion | elaboracion de formularios de reserva |  | 5 | Hector Mesa | Mockup de formularios | formularios de reservacion de escenarios | 2019-05-28 | 2019-05-28 | pendiente | 2 | 2
| implementacion | modulo visual de administracion de escenarios |  | 5 | Hector Mesa | Mockup de interfaz grafica | modulo grafico administrador de escenarios | 2019-05-29 | 2019-05-29 | pendiente | 5 | 5
| implementacion | Pantalla de inicio del sistema |  | 4 | Hector Mesa | Mockup de inicio del sistema | interfaz grafica de inicio del sistema | 2019-05-29 | 2019-05-30 | pendiente | 2 | 2
| implementacion | Mapa de escenarios deportivos |  | 5 | Hector Mesa | Framework google maps | vinculacion grafica del framework de Google Maps | 2019-05-30 | 2019-05-30 | pendiente | 2 | 2
| Implementacion | Ubicacion |  | 4 | Andrés Felipe Bravo | Framework google maps | vinculación de ubicacion del framework de google Maps | 2019-05-31 | 2019-05-31 | pendiente | 3
| implementacion | interfaz grafica de actualizacion y mantenimiento |  | 5 | Hector Mesa | Mockup de ofertas y promociones, mockup de actualizacion | interfaz grafica de administracion de complejos deportivos | 2019-05-31 | 2019-05-31 | pendiente | 5
| implementacion | ajuste de formularios para funcionamiento responsive design |  | 5 | Hector Mesa | Fomularios anteriores | Formularios con responsive Design | 2019-05-31 | 2019-05-31 | pendiente | 2
| implementacion | formularios de pago de reservas |  | 4 | Hector Mesa | framework de pago, Mockup de formularios de pago | Formularios de medios de pago electronico | 2019-06-01 | 2019-06-01 | pendiente | 3
| Desarrollo | Creación de Módulo para hacer pagos en linea |  | 4 | Andres Felipe Bravo |  | Módulo de pago en linea | 2019-05-31 | 2019-05-31 | pendiente | 3
| implementacion | interfaz visual de notificaciones |  | 3 | Hector Mesa | implementacion de alertas | visualizacion de notificaciones | 2019-05-31 | 2019-05-31 | pendiente | 2
| Desarrollo | Creación del modulo de notificaciones |  | 3 | Andres Felipe Bravo |  | Modulo de notificaciones | 2019-06-01 | 2019-06-01 | pendiente | 3
| implementacion | iconos de redes sociales |  | 3 | Hector Mesa | conexion con redes sociales | conexion grafica con redes sociales | 2019-06-01 | 2019-06-01 | pendiente | 2
| Desarrollo | construcción de módulo relacionado con las redes sociales |  | 3 | Andres Felipe Bravo | conexion con redes sociales |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | pendiente | 2
| pruebas | Documentacion de pruebas |  | 3 | Sebastian Marin |  | Documentacion de las pruebas |  |  | pendiente
Desarrollo de manual
Revisión de sprint y reunión de restrospectiva
|  |  | Prioridad: | 5: Alta |  |  |  |  | Estados: | Pendiente
| Categorías: | Gestión (entregas, capacitación orientada al desarrollo, reuniones adicionals) |  | 4: Medio Alta | [5 empty] | En curso
|  | Planificación |  | 3: Media | [5 empty] | Terminado
|  | Seguimiento (solo reuniones de scrum) |  | 2: Media Baja | [5 empty] | Atrasado
|  | Análisis |  | 1: Baja
Diseño
Implementación
Pruebas
Implantación