## Hoja 1
PROYECTO: |  | Servicio de préstamo de escenarios deportivos
PILA DE SPRINT VERSIÓN No.: | 1 |  | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 2019-06-20
SCRUM MASTER: |  | Andrés Felipe Bravo
ID | CATEGORÍA | TAREA | ID ANTECESOR (Si Aplica) | PRIORIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | ENTREGABLE (Si Aplica) | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | ESTADO | ESFUERZO (Horas) | PENDIENTE (Horas) | AVANCE (Horas)
[13 empty] | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Análisis | Elaboración de Diagrama de Casos de uso |  | 5: Alta | Juan Camilo Rojas | Plantilla de diagrama de casos de uso | Diagrama de casos de uso | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Pendiente | 4 | 4
2 | Análisis | Elaboración de Documento de Casos de uso | 1 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas | Plantilla de especificación de casos de uso | Documento de especificación de casos de uso | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Pendiente | 12 | 12
3 | Análisis | Elaboración Mockups | 2 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas | Software Balsamiq | Mockups | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Pendiente | 7 | 7
4 | Gestión | Reunión Scrum | NA | 5: Alta | Hector Mesa |  | Acta Scrum | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Pendiente | 0.5 | 0.5
5 | Análisis | Elaboración Diagrama de Clases de análisis | 1 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de clases de análisis | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Pendiente | 5 | 5
6 | Análisis | Elaboración Modelo de contenidos | 1 | 4: Medio Alta | Juan Camilo Rojas |  | Modelo de contenidos | 2019-06-22 | 2019-06-22 | Pendiente | 5 | 5
7 | Análisis | Elaboración diagrama de estados y actividades | 1 | 4: Medio Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de estados y actividades | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Pendiente | 5 | 5
8 | Pruebas | Desarrollo de plan de pruebas |  | 5: Alta | Sebastián Sanchez | Requerimientos del software | Plan de pruebas | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Pendiente | 3 | 3
9 | Gestión | Reunión Scrum | NA | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Acta Scrum | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Pendiente | 1 | 1
10 | Diseño | Elaboración de diagrama de clases de diseño | 5 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de clases de diseño | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Pendiente | 5 | 5
11 | Diseño | Elaboración de diagrama de rutas de navegación | 10 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de rutas de navegación | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Pendiente | 5 | 5
12 | Diseño | Elaboración de Diagrama objeto relacional | 11 | 5: Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama objeto relacional | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Pendiente | 5 | 5
13 | Diseño | Elaboración de diagrama de despliegue | 12 | 4: Medio Alta | Juan Camilo Rojas |  | Diagrama de despliegue | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Pendiente | 3 | 3
14 | implementacion | Modificación e inserción de tablas en base de datos |  | 5 | Andrés Felipe Bravo |  | Tablas y relaciones de base de datos | 2019-06-26 | 2019-06-26 | Pendiente | 10 | 10
15 | implementacion | elaboracion de formularios de pago |  | 5 | Hector Mesa | Mockup formularios | formularios de pago | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Pendiente | 2 | 2
16 | Implementacion | creación de alertas de confirmación para clientes y usuarios finales |  | 5 | Andrés Felipe Bravo |  | notificaciones | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Pendiente | 2 | 2
17 | implementacion | elaboracion de formularios para modificacion de reserva |  | 5 | Hector Mesa | Mockup de formularios | formularios de modificacion de reserva | 2019-06-27 | 2019-06-27 | Pendiente | 2 | 2
18 | implementacion | modulo visual de administracion de escenarios |  | 5 | Hector Mesa | Mockup de interfaz grafica | modulo grafico administrador de escenarios | 2019-05-29 | 2019-05-29 | Pendiente | 5 | 5
19 | implementacion | Pantalla de inicio del sistema |  | 4 | Hector Mesa | Mockup de inicio del sistema | interfaz grafica de inicio del sistema | 2019-05-29 | 2019-05-30 | Pendiente | 2 | 2
20 | implementacion | Mapa de escenarios deportivos |  | 5 | Hector Mesa | Framework google maps | vinculacion grafica del framework de Google Maps | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Pendiente | 2 | 2
21 | Implementacion | conexión con redes sociales del complejo |  | 4 | Andrés Felipe Bravo | enlaces a redes sociales | módulo con redes sociales | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Pendiente | 3
22 | implementacion | interfaz grafica de actualizacion y mantenimiento |  | 5 | Hector Mesa | Mockup de ofertas y promociones, mockup de actualizacion | interfaz grafica de administracion de complejos deportivos | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Pendiente | 5
23 | implementacion | ajuste de formularios para funcionamiento responsive design |  | 5 | Hector Mesa | Fomularios anteriores | Formularios con responsive Design | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Pendiente | 2
24 | implementacion |  |  | 4 | Hector Mesa | framework de pago, Mockup de formularios de pago | Formularios de medios de pago electronico | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Pendiente | 3
25 | Desarrollo | garentía de reserva en complejo deportivo |  | 4 | Andres Felipe Bravo |  | modulo de reserva | 2019-06-29 | 2019-07-03 | Pendiente | 5
26 | implementacion | interfaz visual de notificaciones |  | 3 | Hector Mesa | implementacion de alertas | visualizacion de notificaciones | 2019-05-31 | 2019-05-31 | Pendiente | 2
27 | Desarrollo | pagos en linea |  | 3 | Andres Felipe Bravo |  | Módulo de pagos en linea | 2019-07-03 | 2019-07-05 | Pendiente | 10
28 | implementacion | iconos de redes sociales |  | 3 | Hector Mesa | conexion con redes sociales | conexion grafica con redes sociales | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Pendiente | 2
29 | Desarrollo | construcción de módulo relacionado con las redes sociales |  | 3 | Andres Felipe Bravo | conexion con redes sociales |  | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Pendiente | 2
30
31 | pruebas | Documentacion de pruebas |  | 3 | Sebastian sanches |  | Documentacion de las pruebas |  |  | Pendiente
32 |  | Desarrollo de manual
33 |  | Revisión de sprint y reunión de restrospectiva
|  |  | Prioridad: | 5: Alta |  |  |  |  | Estados: | Pendiente
| Categorías: | Gestión (entregas, capacitación orientada al desarrollo, reuniones adicionals) |  | 4: Medio Alta | [5 empty] | En curso
|  | Planificación |  | 3: Media | [5 empty] | Terminado
|  | Seguimiento (solo reuniones de scrum) |  | 2: Media Baja | [5 empty] | Atrasado
|  | Análisis |  | 1: Baja
Diseño
Implementación
Pruebas
Implantación